ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждена

приказом МБОУ СОШ № 1

от 02.10.2018г. №43-ОД

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования

в МБОУ СОШ № 1 в 2019 году

| № п/п | # Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018 году |  |  |
| 1. | # Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | июль-август 2018 | Кузнецова С.И. |
| 2. | # Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, заседаниях МО и педсовете | август – октябрь 2018 | Кузнецова С.И. Деркунская Т.В. Руководители ШМО |
| 3. | # Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | сентябрь 2018 | Кузнецова С.И. |
| 4. | # Мониторинг занятости выпускников 9, 11 классов 2018 года | октябрь 2018 | Кузнецова С.И. Иутина С.В. Погосова Е.И. Муратова М.К. Шеуджен Ф.Б. Буренок Е.А. Мещеркин Д.Н. |
|  | II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | # Организация участия в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся общего образования | по отдельному плану | Кузнецова С.И., учителя-предметники |
| 2.2. | # Участие в краевых обучающих семинарах муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, учителей предметников; повышение квалификации учителей | По графику МОНиМП КК | Кузнецова С.И., Деркунская Т.В. |
| 2.3. | # Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ, открытого банка заданий | октябрь 2018 – май 2019 | Руководители ШМО |
| 2.4. | # Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по подготовке обучающихся к ГИА | октябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. Деркунская Т.В. |
| 2.5. | # Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по планированию мероприятий по подготовке к ГИА-11 | сентябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. Деркунская Т.В. |
| 2.6. | # Участие в муниципальных методических мероприятиях (семинары, консультации) по корректировке планов и составлению диагностических карт учащихся по итогам краевых диагностических работ | ноябрь 2018, январь 2019, март 2019 | Деркунская Т.В. |
| 2.7. | # Организация работы системы групповых и индивидуальных консультаций для обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ | октябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. учителя-предметники |
| 2.8. | # Участие учащихся 11 классов работе межшкольных факультативов | октябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. |
| 2.9. | # Выявление детей «группы риска», организация работы со слабоуспевающими учащимися, в целях успешного прохождения ГИА | октябрь 2018 – май 2019 | Учителя-предметники |
| 2.10. | # Курсовая подготовка, методическое сопровождение учителей, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к ГИА | октябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. Деркунская Т.В. |
| 2.11. | # Проведение школьных пробных экзаменов по предметам на основе демонстрационных КИМов ФИПИ, открытого банка заданий, анализ выполнения работ, корректировка работы по подготовке к ГИА | декабрь 2018 – март 2019 | Кузнецова С.И., руководители ШМО |
|  | III.Нормативно- правовое и методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Подготовка школьных и локальных распорядительных документов (приказов ОУ) по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными распорядительными документами в 2019 году: 1)Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 2)о работе телефонов «горячей линии»; 3)о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования; 4)о проведении ГИА; 5)об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 6)об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; 7)об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; 8)об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9. | сентябрь 2018 октябрь 2018 октябрь 2018 октябрь 2018 ноябрь 2018 декабрь 2018 февраль 2019 март 2019 | Кузнецова С.И. |
| 3.2 | Подготовка школьных и локальных распорядительных документов (приказов ОУ) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными распорядительными документами в 2018-2019 учебном году: 1)о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2)о проведении итогового сочинения (изложения); 3)об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения (изложения). | октябрь 2018 октябрь 2018 ноябрь 2018 | Кузнецова С.И. |
| 3.3 | Подготовка школьных и локальных распорядительных документов (приказов ОУ) по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными распорядительными документами в 2018-2019 учебном году: 1)о проведении итогового собеседования по русскому языку. | Февраль 2019 | Кузнецова С.И. |
| 3.4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году. | По мере опубликования федеральных, региональных и муниципальных документов | Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И. руководители ШМО |
|  | IV. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА. | февраль - май 2019 | Шеремет Л.Н. |
| 4.2. | Проведение мониторинга технического оснащения ППЭ, системы видеонаблюдения | январь – апрель 2019 | Шеремет Л.Н. |
|  | V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |
| 5.1 | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников ППЭ | февраль – март 2019 | Кузнецова С.И. |
| 5.2. | Участие в краевых обучающих семинарах (в том числе дистанционных) работников ППЭ (руководителей, технических специалистов, организаторов, уполномоченных членов ГЭК, муниципальных координаторов), онлайн-наблюдателей, общественных наблюдателей, членов муниципальных предметных комиссий | февраль – апрель 2018 (по плану МОН и МП КК) | Кузнецова С.И. Деркунская Т.В |
| 5.3. | Участие в инструктивно-методической подготовке на муниципальном уровне с последующим тестированием: технических специалистов, организаторов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую помощь обучающимся с ОВЗ, общественных наблюдателей. | март - май 2019 (по плану УО) | Кузнецова С.И. |
| 5.4. | Участие в муниципальных семинарах-совещаниях с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками | январь – март 2019 | Кузнецова С.И. |
| 5.5. | Участие в муниципальных инструктивно-методических совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА для заместителей директоров по УВР | октябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. Деркунская Т.В. |
|  | VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |
| 6.1. | # Организация ГИА в сентябре 2018 года | # август – сентябрь 2018 | # Кузнецова С.И. |
| 6.2 | # Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | # 5 декабря 2018 г. # 6 февраля 2019 г. 8 мая 2019 г. | # Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. |
| 6.3 | # Организация и проведение ГИА-2019 в досрочный период, основные и дополнительные сроки | # по единому федеральному расписанию | # Кузнецова С.И. Цедова В.И. # Аванян М.Г. |
| 6.4 | # Участие в видеоконференциях по вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА в 2019 году | # ежемесячно # (по графику МОН и МП КК) | Кузнецова С.И. # Деркунская Т.В. |
| 6.5 | # Участие в вебинаре для общественных наблюдателей | # май 2019 | # Кузнецова С.И. |
| 6.6 | # Сбор предварительной информации об участниках ГИА, формах прохождения, о лицах с ОВЗ и инвалидностью | # до 1 декабря 2018г. | # Кузнецова С.И. Кондратенко Ю.В. Бобылева Е.В. |
| 6.7 | Внесение и выверка сведений в РИС (персональные данные, выборе предметов) | по графику РЦОИ | # Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И. |
| 6.8 | # Сведения об образовательной организации, ППЭ, выпускниках, ответственных лицах, работниках ППЭ, выборе предметов | # по графику МОН и МП КК | # Кузнецова С.И. |
| 6.9 | # Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | # ноябрь 2018 – # январь 2019 | # Кузнецова С.И. Кондратенко Ю.В. Бобылева Е.В. |
| 6.10 | # Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | # февраль – сентябрь 2019 | # Шеремет Л.Н. Кузнецова С.И. |
| 6.11 | # Организация мониторинга движения выпускников. Направление в УО списков выпускников, выбывших из ОУ или поступивших в них | # ежемесячно ноябрь 2018 – май 2019 | # Кузнецова С.И. |
| 6.12 | Организация взаимодействия с ОАО «Ростелеком» по оснащению ППЭ системами он-лайн видеотрансляции | март – июнь 2019 | Шеремет Л.Н. |
| 6.13 | Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов | по графику ФЦТ февраль – март 2019 | Кузнецова С.И. |
| 6.14 | Участие в апробация оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого банка | сентябрь – октябрь 2018 | Кузнецова С.И. |
| 6.15 | Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9-х классах | 13 февраля 2019 13 марта 2019 6 мая 2019 | Кузнецова С.И. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И., учителя русского языка |
| 6.16 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март – май 2019 | Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. |
|  | VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 7.1. | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | Кузнецова С.И. |
| 7.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта школы, в том числе: ГИА-11: 1)о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)для участников ЕГЭ; 2)о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 3)о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4)о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 5)о сроках проведения ГИА-11; 6)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период); 8)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период). ГИА-9: 1)о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2)о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 3)о сроках проведения ГИА-9; 4)о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 5)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 6)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 7)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 8)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 9)о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период). | октябрь 2017 – май 2018 до 5 октября 2018 до 19 октября 2018 до 5 ноября 2018 до 30 ноября 2018 до 28 декабря 2018 до 18 февраля 2019 до 18 февраля 2019 до 26 апреля 2019 до 26 апреля 2019 до 3 августа 2019 до 3 августа 2019 до 30 декабря 2018 до 31 декабря 2018 до 1 января 2019 до 13 января 2019 до 20 марта 2019 до 20 марта 2019 до 25 апреля 2019 до 25 апреля 2019 до 3 августа 2019 до 3 августа 2019 | Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. Кузнецов С.И. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И. |
| 7.3. | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 1)ГИА-11; 2)ГИА-9 | 16 ноября 2018 18 января 2019 17 мая 2019 1 февраля 2019 | Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. Кузнецова С.И. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И. |
| 7.4. | Участие в муниципальных родительских собраниях. Проведение школьных и классных родительских собраниях, классных часов с обучающимися об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году | согласно плану информационно-разъяснительной работы УО и ОУ | Шеремет Л.Н. Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И. |
| 7.5. | Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Кондратенко Ю.В. |
| 7.6. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с 2018 годом и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года на сайте ГБОУ ИРО КК | ноябрь – декабрь 2018 | Кузнецова С.И., учителя-предметники |
| 7.7. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2019 году: 1)о выборе предметов для сдачи ГИА; 2)о психологической готовности к ГИА; 3)об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4)о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5)о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6)о сроках, месах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2019 | Кузнецова С.И. Цедова В.И. Аванян М.Г. Сидоренко Н.Н. Дисколенко Н.А. Нуянзина И.С. Чирва Г.И. |
| 7.8. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА в МБОУ СОШ №1 | ноябрь 2018 – сентябрь 2019 | Кузнецова С.И. |
| 7.9. | Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов предметных комиссий | По письму МОН и МП КК | Кузнецова С.И., руководители ШМО |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе за оформлением предметных стендов | октябрь 2018 – апрель 2019 | Кузнецова С.И., руководители ШМО |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: - реализация плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ. | март – июнь 2019, сентябрь 2019 | Кузнецова С.И. |
| 8.3. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9, 11 классов, получающих образование в семейной форме или форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки | декабрь 2018, май 2019 | Шеремет Л.Н. Кузнецова С.И. |
| 8.4. | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2018 года по сравнению с ГИА 2017 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года | согласно плану информационно-разъяснительной работы | Кузнецова С.И. руководители ШМО, учителя-предметники |
| 8.5. | Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9, 11 классов, претендующих на получение аттестата с отличием | декабрь 2018, май 2019 | Шеремет Л.Н. Кузнецова С.И. |
| 8.6. | Контроль за проведением предметных консультаций для слабых и способных обучающихся | сентябрь 2018 – май 2019 | Кузнецова С.И. руководители ШМО |
| 8.7. | Контроль за ведением учителями-предметниками индивидуальных диагностических карт учащихся | сентябрь 2018 – май 2019 | руководители ШМО |
| 8.8. | Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА в досрочный период | март 2019 | Шеремет Л.Н. Кузнецова С.И. |
| 9.3. | Проведение собеседования с классными руководителями по вопросам организации и подготовки к ГИА в 2019 году. | декабрь 2018 февраль 2019 | Шеремет Л.Н. Кузнецова С.И. |

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация - ГИА;

2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;

3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

4. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

5. Пункт проведения экзаменов – ППЭ.

6.Федеральный центр тестирования – ФЦТ.

7.Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ.

8.Федеральная служба по надзору в сфере образования – Рособрнадзор.

9.Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – МОН и МП КК.

10.Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр оценки качества образования» - ГКУ КК ЦОКО 11.Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК.

12.Региональный центр обработки информации – РЦОИ.

13.Контрольно-измерительные материалы – КИМ.

14.Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ.

15.Региональная информационная система – РИС.